КОПИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от________________  № ______________

г. Ершов

Об утверждении Плана проведения

общественных обсуждений по выбору

общественных территорий

на территории  муниципального

образования город Ершов для

рейтингового голосования

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 года №1578 « О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях реализации Постановления администрации Ершовского муниципального района Саратовской области от 29.12.2017 №987, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Ершов, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий  на территории  муниципального образования город Ершов для рейтингового голосования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     С.А. Зубрицкая

Верно: начальник отдела делопроизводства                                О.Н. Чипиго

Приложение к

постановлению

Администрации

Ершовского муниципального района

от __________г. №_______

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий на территории муниципального образования город Ершов для рейтингового голосования

| Срок | Мероприятие |
| --- | --- |
| 09.01.2018 | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| до 15.01.2018 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования |
| Еженедельно, начиная с января 2018 года до даты завершения сбора предложений | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование |
| не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2018 года | Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования |
| в течении не менее 30 дней со дня опубликования перечня (проекта программы), но не позднее 09.02.2018 | Организация приема предложений граждан в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018 - 2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования |
| в течении 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям |
| не позднее 23.02.2018 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования |
| не позднее 01.03.2018 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования |
| до 01.03.2018 | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |
| до 01.03.2018 | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтинговогоголосования |
| в течении 15 календарных дней со дня опубликования | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |
| 18 марта | Проведение рейтинговое голосования по общественным территориям |
| в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы |
| не позднее 25.03.2018 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования |
| 31.03.2018 | Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования |