

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДЕКАБРИСТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.09.2020 г. №43

**Об утверждении Плана-графика составления**

**проекта бюджета Декабристского муниципального**

**образования**

Во исполнение Приказа Минфина России от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с решением Совета Декабристского муниципального образования от 01.10.2019 года № 66-168 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Декабристском муниципальном образовании»

1. Утвердить **План-график составления проекта бюджета Декабристского муниципального образования Ершовского муниципального района** согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ершовского муниципального района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Декабристского МО Полещук М.А. |  |

Приложение к постановлению

администрации Декабристского МО

от 01.09.2020 №43

**План-график составления проекта бюджета Декабристского муниципального образования**

**с указанием ответственных за выполнение мероприятий указанных планов-графиков и результатов их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) (не позднее) | | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика)  *при наличии* | | Ответственный (ные) исполнитель (ли) | | | | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы *(при наличии)* | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) |
| Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика (при наличии) (*ФИО, может быть указано несколько*) |
| 1 | Представление основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов | 15.09.2019 |  |  |  |  | *Главный специалист* | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна |  |  |  |
| 2 | Формирование доходной части бюджета сельского поселения (прогноз поступлений администрируемых доходов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 15.10.2019 |  |  |  |  | *Главный специалист* | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Финансовое управление администрации Ершовского района |  |  |
| 3 | Формирование расходной части бюджета поселения (предоставление форм обоснования бюджетных ассигнований) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 15.10.2019 |  |  |  |  | *Главный специалист* | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Финансовое управление администрации Ершовского района |  |  |
| 4 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 01.11.2019 |  |  |  |  | *Главный специалист* | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна |  |  |  |
| 5 | Представление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов | 15.10.2019 |  |  |  |  | *Главный специалист* | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Финансовое управление администрации Ершовского района |  |  |
| 6 | Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2020 год, составление и утверждения среднесрочного плана на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 15.11.2019 |  |  |  |  | *Главный специалист* | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Совет Декабристского муниципального образования |  |  |