Приложение к постановлению

администрации Декабристского МО

от 12.09.2020 №45

**План-график составления проекта бюджета Декабристского муниципального образования**

**с указанием ответственных за выполнение мероприятий указанных планов-графиков и результатов их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика) (не позднее) | | Фактический срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика)  *при наличии* | | Ответственный (ные) исполнитель (ли) | | | | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы *(при наличии)* | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов (при наличии) |
| Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика (при наличии) (*ФИО, может быть указано несколько*) |
| 1 | Представление основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов | 15.09.2020 |  |  |  |  | Главный специалист | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна |  |  |  |
| 2 | Формирование доходной части бюджета сельского поселения (прогноз поступлений администрируемых доходов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 15.10.2020 |  |  |  |  | Главный специалист | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Финансовое управление администрации Ершовского муниципального района |  |  |
| 3 | Формирование расходной части бюджета поселения (предоставление форм обоснования бюджетных ассигнований) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 15.10.2020 |  |  |  |  | Главный специалист | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Финансовое управление администрации Ершовского муниципального района |  |  |
| 4 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 01.11.2020 |  |  |  |  | Главный специалист | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна |  |  |  |
| 5 | Представление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов | 15.10.2020 |  |  |  |  | Главный специалист | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Финансовое управление администрации Ершовского муниципального района |  |  |
| 6 | Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2021 год, составление и утверждения среднесрочного плана на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 15.11.2020 |  |  |  |  | Главный специалист | Администрация Декабристского муниципального образования | Рыхлова Ирина Михайловна | Совет Декабристского муниципального образования |  |  |