АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2017 года 									№ 17

О ликвидации Муниципального

казенного учреждения «Краснянский

СДК»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Перекопновского муниципального образования, администрация Перекопновского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Краснянский СДК» (далее – учреждение), расположенное по адресу: Саратовская область, Ершовский район, село Краснянка, улица Советская дом 10.

2. Директору учреждения Калюжной Татьяне Викторовне предупредить работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, с предоставлением льгот и гарантий, в срок до 17 апреля 2017 г.

3. Создать ликвидационную комиссию учреждения и утвердить ее состав согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения. Ликвидационная комиссия от имени учреждения выступает в суде.

4. Наделить полномочиями заявителя при ликвидации учреждения директора МКУ «Краснянский СДК» Калюжную Т.В.

5. Утвердить план по ликвидации учреждения согласно Приложения  № 2 к настоящему постановлению.

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации Перекопновского МО Ершовского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

И.О. Главы Перекопновского МО

Ершовского муниципального района

Саратовской области							Е.Н.Писарева

Приложение №1 к постановлению администрации Перекопновского муниципального образования

От 14.04.2017 года № 17

Состав ликвидационной комиссии

муниципального казенного учреждения

«Краснянский СДК»

Председатель комиссии:	 Калюжная Т.В.. – директор МКУ «Краснянский СДК»

Заместитель председателя

комиссии:		Калоша Е.А. –    культорганизатор

Члены комиссии:				Наумова Л.Ф. – ведущий специалист

администрации Перекопновского МО

Ступак А.А. -     культорганизатор

Семенова Л.О. – инспектор по работе с 	населением администрации Перекопновского МО

Ведущий специалист администрации

Перекопновского МО							Л.Ф.Наумова

Приложение №1 к постановлению администрации Перекопновского муниципального образования

От 14.04.2017 года № 17

План мероприятий

по ликвидации муниципального казенного учреждения

«Краснянский СДК»

| № | Наименование и содержание мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (пункт 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | До 17.04.2017 |
| 2 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России №9 по Саратовской области: - уведомления о принятии решения о ликвидации; - уведомления о формировании ликвидационной комиссии | В трехдневный срок с момента принятия решения о ликвидации |
| 3 | Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» информационного сообщения о ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть меньше двух месяцев с момента публикации | В течении пятнадцати дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 4 | Предупреждение работников МКУ «Краснянский СДК» персонально под расписку о предстоящем высвобождении не менее чем за два месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | До 17.04.2017 |
| 5 | Письменное уведомление внебюджетных фондов и банков о начале ликвидации | В течении трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 6 | Выявление кредиторов и уведомление их о ликвидации, сверка задолженности, составление реестра кредиторов | В течении двадцати дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества | В течении пятнадцати дней с момента принятия решения о ликвидации |
| 8 | Принятие мер по сохранности имущества | до окончания ликвидации |
| 9 | Рассмотрение требований кредиторов. Заявление, в случае необходимости, возражений по предъявленным требованиям кредиторов, установление размера и очередности удовлетворения требований. Ведение реестра требований кредиторов | до момента формирования промежуточного ликвидационного баланса |
| 10 | Составление промежуточного ликвидационного баланса, его утверждение органом принявшим решение о ликвидации юридического лица | По истечению двух месяцев с момента публикации информации о ликвидации |
| 11 | Направление в Межрайонную ИФНС России №9 по Саратовской области уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса с приложением промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов. Предоставление промежуточного ликвидационного баланса в финансовое управление администрации ЕМР |  |
| 12 | Расчет с кредиторами |  |
| 13 | Оформление обходного листа в Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области (налоговые проверки и расчет с бюджетом) |  |
| 14 | Передача имущества в собственность Ершовского муниципального образования |  |
| 15 | Подготовка и сдача документов на государственное хранение в архив |  |
| 16 | Обеспечение закрытия лицевого (ых) счета (ов) управления | В течении семи дней с момента завершения расчетов с кредиторами |
| 17 | Составление ликвидационного баланса, утверждение | После завершения расчетов с кредиторами |
| 18 | Предоставление ликвидационного баланса в финансовое управление администрации ЕМР | В течение одного рабочего дня после утверждения ликвидационного баланса |
| 19 | Подготовка и подача документов для снятия с учёта во внебюджетных фондах, в Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области, исключения из ЕГРЮЛ |  |
| 20 | Получение из Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией | не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган |
| 21 | Представление собственнику копии свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и документов для внесения изменений в Реестр имущества, находящегося в собственности муниципального образования | В течение одного рабочего дня с момента его получения |
| 22 | Увольнение работников МКУ «Краснянский СДК» | 19.06.2017 |
| 23 | Представление отчета о завершении процедуры ликвидации с приложением подтверждающих документов | В течение трех дней с момента получения свидетельства |

Ведущий специалист администрации

Перекопновского МО							Л.Ф.Наумова