

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.01.2022 года № 1

Об утверждении плана работы

администрации Перекопновского МО

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования в 2022 году

В соответствии со[**статьей 19**](consultantplus://offline/ref=FE968B0A5073F0C36FFF7F03B1FABED5ACD44745B4B6ADE088C5006BAD0E901F18EEA363B19Dd045G) Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Утвердить план работы администрации Перекопновского муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования в 2022 году (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Перекопновского

муниципального образования

Ершовского муниципального района

Саратовской области Е. Н. Писарева

Приложение к постановлению администрации Перекопновского МО

Ершовского муниципального района Саратовской области

от 10.01.2022 года № 1

**План работы**

**администрации Перекопновского муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности**

**на территории муниципального образования в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение анализа противопожарного состояния населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Перекопновского муниципального образования, за 2021 год | До 1 мая 2022 года | Глава Перекопновского МО |
| 2. | Рассмотрение вопросов по обеспечению пожарной безопасности на КЧС и ОПБ Перекопновского муниципального образования и анализ обстановки с пожарами | 1 раз в квартал | Глава Перекопновского МО |
| 3. | Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения | 20 апреля 2022 года,  20 октября 2022 года | Глава Перекопновского МО |
| 4. | Проверка наличия и комплектации первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, расположенных в установленных местах общего пользования | 1 июня 2022 года | Глава Перекопновского МО |
| 5. | Практическая отработка схемы оповещения о пожаре в целях обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы | 15 мая 2022 года, 1 сентября 2022 года | Глава Перекопновского МО |
| 6. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение пропаганды | 1 раз в квартал | Глава Перекопновского МО, специалисты администрации |
| 7. | Оборудование уголков, стендов пожарной безопасности на территории муниципального образования | 1 августа 2022 года | Глава Перекопновского МО |
| 8. | Проведение собраний населения по вопросам пожарной безопасности | Согласно плану | Глава Перекопновского МО |
| 9. | Проведение профилактической работы с социально-неблагополучными гражданами. Проведение рейдов по местам проживания социально-неадаптированных лиц (неблагополучные семьи, лица, склонные к злоупотреблению спиртными напитками, престарелые одиноко проживающие граждане). | Май  Октябрь | Глава Перекопновского МО, участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 10. | Проведение мероприятий по очистке территорий от сгораемого мусора в рамках проведения работы по благоустройству территорий населенных пунктов | Май  октябрь | Глава Перекопновского МО |